## Earned_Value
Active | Task_Mode | Name | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | EAC | Baseline_Cost | VAC | ID
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 0 | 0 | 20580 | 0 | -20580 | 23780 | 0 | -23780 | 1
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 0 | 0 | 7780 | 0 | -7780 | 7780 | 0 | -7780 | 2
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử tích hợp | 0 | 0 | 12800 | 0 | -12800 | 16000 | 0 | -16000 | 3
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hệ thống (Summary) | 0 | 0 | 5532 | 0 | -5532 | 8520 | 0 | -8520 | 4
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chức năng | 0 | 0 | 2880 | 0 | -2880 | 4000 | 0 | -4000 | 5
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hiệu suất | 0 | 0 | 2400 | 0 | -2400 | 2400 | 0 | -2400 | 6
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chấp nhận | 0 | 0 | 252 | 0 | -252 | 840 | 0 | -840 | 7
Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử cài đặt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | -1280 | 8
Yes | Manually Scheduled | Hệ thống sẵn sàng cho sử dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9