BÀI TẬP THỰC HÀNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM LAB 4,5

BUỔI 4

Nội dung thực hành

I. Theo dõi tiến độ

1. Lưu đường cơ sở của kế hoạch của bạn

1. Bạn tạo tập tin và đặt tên là “Simple Tracking_Start.mpp”, nội dung file theo các  Task bên dưới, để hoàn thành bài tập này.

2. Trên tab “Project”, trong nhóm “Schedule”, bấm “Set Baseline”, rồi bấm “Set  Baseline…”. Hộp thoại Set Baseline xuất hiện.

2

Bạn sẽ đặt đường cơ sở cho toàn bộ kế hoạch bằng cách sử dụng cài đặt mặc định  của hộp thoại.

3. Nhấp vào OK.

Dự án lưu đường cơ sở, mặc dù không có dấu hiệu nào trong khung nhìn Biểu đồ  Gantt rằng mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ bạn sẽ thấy một số thay đổi do việc lưu đường  cơ sở.

Lưu ý: Khi làm việc với một kế hoạch bao gồm một đường cơ sở đã lưu, bạn có thể  xem khi nào đường cơ sở được lưu trong hộp thoại Set Baseline. Ngày lưu đường cơ sở  xuất hiện sau tên đường cơ sở trong trường Set Baseline.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới “Gantt  Chart”, rồi bấm “Task Sheet”.

Khung nhìn “Task Sheet” xuất hiện. Vì đây là khung nhìn dạng bảng, nó không  bao gồm biểu đồ Gantt, nên sẽ có nhiều không gian để xem các trường trong bảng Entry.

Bây giờ bạn sẽ chuyển sang bảng phương sai “Variance” trong khung nhìn Task  Sheet. Bảng phương sai “Variance” là một trong số các bảng được xác định trước bao  gồm các giá trị đường cơ sở.

5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables”.

Trong các bảng được liệt kê, lưu ý dấu check bên cạnh Entry. Điều này có nghĩa là  bảng Entry hiện đang được hiển thị trong khung nhìn Task Sheet. Tiếp theo, bạn sẽ  chuyển sang một bảng khác.

6. Bấm vào “Variance”.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào nút “Select All” ở góc trên bên trái của  bảng đang kích hoạt để chuyển sang một bảng khác.

Bảng phương sai “Variance” xuất hiện. Bảng này bao gồm cả cột bắt đầu và kết thúc  theo lịch trình và đường cơ sở, được hiển thị cạnh nhau để dễ dàng so sánh.

Vì chưa có công việc thực tế nào xảy ra và không có thay đổi nào đối với công  việc đã lên lịch được thực hiện, các giá trị trong trường bắt đầu Start và bắt đầu Start  của đường cơ sở Baseline giống hệt nhau, cũng như các giá trị trong trường kết thúc  Finish và kết thúc của đường cơ sở Baseline Finish. Sau khi công việc thực tế được ghi  lại hoặc các điều chỉnh lịch trình sau đó được thực hiện, các giá trị bắt đầu và kết thúc

3

theo lịch trình có thể khác với các giá trị của đường cơ sở. Sau đó, bạn sẽ thấy sự khác  biệt được hiển thị trong các cột phương sai.

7. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Gantt Chart”. Khung nhìn biểu  đồ Gantt xuất hiện.

2. Theo dõi một kế hoạch như đã lên lịch đến một ngày cụ thể

1. Trên tab “Project”, trong nhóm “Status”, bấm cập nhật dự án “Update Project”.  Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

2. Đảm bảo rằng tùy chọn “Update work as complete through” được chọn. Trong hộp  liền kề, nhập hoặc chọn ngày 14/1/15.

3. Nhấp vào OK.

4

Thanh tiến trình cho biết phần của mỗi nhiệm vụ đã được hoàn thành.

3. Nhập tỷ lệ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, công việc ra mắt cuốn sách mới vẫn tiếp tục. Bạn  có tiến độ bổ sung để ghi vào kế hoạch dưới dạng giá trị phần trăm hoàn thành.

Trong bài tập này, bạn ghi lại tỷ lệ phần trăm hoàn thành của một số nhiệm vụ.

1. Trong cột “Task Name”, hãy chọn tên của nhiệm vụ 5, Thiết kế và đặt hàng tài liệu  tiếp thị. Hiện tại, nhiệm vụ này đạt một phần tiến độ nhưng vẫn chưa hoàn thành.  Quan sát thanh Gantt để xem sự thay đổi sau khi thực hiện bước kế tiếp.

2. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete. Dự án ghi lại  công việc thực tế cho nhiệm vụ theo lịch trình và mở rộng thanh tiến trình suốt chiều

5

dài của thanh Gantt. Quan sát thanh Gantt để thấy sự thay đổi so với bước trên. Tiếp theo, bạn sẽ ghi lại rằng: mốc hoàn thành cho Giai đoạn lập kế hoạch và nhiệm  vụ đầu tiên của Giai đoạn ra mắt nội bộ đã hoàn thành.

3. Trong cột “Task Name”, chọn tên của nhiệm vụ 6, Lập kế hoạch hoàn tất! và trong  khi giữ phím Ctrl, hãy chọn tên của nhiệm vụ 8, Khởi động cuộc họp ra mắt sách.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete.

Bởi vì nhiệm vụ 6 là một nhiệm vụ cột mốc không có thời lượng, không có sự thay  đổi về hình thức của biểu tượng của nó trong phần biểu đồ của khung nhìn Biểu đồ Gantt  như đối với nhiệm vụ 8. Tuy nhiên, bạn sẽ nhìn thấy các đánh dấu hoàn thành cho cả  hai nhiệm vụ trong cột Indicators.

Tiếp theo, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách hiển thị tiến độ trong thanh Gantt của  nhiệm vụ. Bạn sẽ nhập giá trị phần trăm hoàn thành cho một nhiệm vụ khác.

5. Nhấp vào tên của nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗ về sách.

6. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 50% Complete.

Dự án ghi lại công việc thực tế cho nhiệm vụ theo lịch trình và sau đó vẽ thanh tiến  độ thông qua một phần của thanh Gantt.

Lưu ý rằng mặc dù 50% công việc của nhiệm vụ 9 đã hoàn thành, thanh tiến độ không kéo  dài 50% chiều rộng của thanh Gantt. Điều này là do Dự án đo lường thời lượng làm việc  (working time) nhưng lại vẽ các thanh Gantt kéo dài qua thời gian không làm việc (nonworking  time), trong trường hợp này là Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 - ngày không làm việc.

6

7. Trong phần biểu đồ (ở bên phải) trong khung nhìn Biểu đồ Gantt, giữ con trỏ chuột  trên thanh tiến độ trong thanh Gantt của nhiệm vụ 9. Khi con trỏ chuột thay đổi  thành biểu tượng phần trăm và mũi tên phải, một lưu ý màn hình tiến độ “Progress  ScreenTip” sẽ xuất hiện.

Tùy thuộc vào loại thanh hoặc ký hiệu mà bạn trỏ tới - trong trường hợp này là thanh tiến độ - một ScreenTip được bật lên, cung cấp thông tin về mục đó.

%➢

4. Nhập giá trị thực tế cho các nhiệm vụ

1. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.  Bảng Work xuất hiện.

Lưu ý: Bạn có thể hiển thị bất kỳ bảng nào có liên quan nhất đến các chi tiết mà bạn  đang tập trung khi theo dõi tiến độ trong một kế hoạch. Các bảng hữu ích bao gồm bảng  công việc “Work”: tập trung vào các giá trị công việc; bảng chi phí “Cost”: tập trung  vào các giá trị chi phí. Bảng theo dõi “Tracking” là một bảng tổng hợp tốt khi ghi lại  hoặc xem tiến độ.

2. Nếu cần, hãy kéo thanh chia dọc sang bên phải để hiển thị cột cuối cùng trong bảng 8

công việc “Work”, % W. Comp (% công việc hoàn thành).

Bảng này bao gồm toàn bộ các cột công việc đã lên lịch (có nhãn Work) và công  việc thực tế (Actual work) và công việc còn lại (Remaining work). Bạn sẽ tham khảo  đến các giá trị trong những cột này khi cập nhật nhiệm vụ.

Trong phần biểu đồ của khung nhìn Biểu đồ Gantt, bạn có thể thấy rằng nhiệm vụ 9  (Soạn báo cáo lời – lỗ về sách) đã hoàn thành một phần. Trong bảng công việc “Work”,  lưu ý giá trị công việc thực tế là 8 giờ. 8 giờ này là kết quả của việc đặt nhiệm vụ ở mức  hoàn thành 50% trong bài tập trước. Nhiệm vụ có tổng cộng 16 giờ làm việc, do đó 50%  hoàn thành tương đương với 8 giờ công việc thực tế đã hoàn thành và 8 giờ còn lại. Bạn  muốn ghi lại rằng nhiệm vụ hiện đã hoàn thành nhưng yêu cầu công việc thực tế nhiều  hơn dự kiến.

3. Trong trường “Actual” cho nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗ về sách, nhập hoặc  chọn 24, rồi nhấn Enter.

Dự án ghi lại rằng 24 giờ làm việc đã được hoàn thành cho nhiệm vụ 9. Vì 24 giờ  lớn hơn 16 giờ được lên lịch ban đầu (hiển thị trong trường cơ sở (Baseline) của nhiệm  vụ), Dự án đánh dấu nhiệm vụ là đã hoàn thành và mở rộng thanh Gantt của nhiệm vụ  để cho biết thời lượng dài hơn của nó.

Công việc thực tế của các nhiệm vụ tóm tắt (summary task) được tổng hợp từ các nhiệm vụ con (subtask).

Để kết thúc bài tập này, bạn sẽ nhập các ngày bắt đầu thực tế và thời lượng của các  nhiệm vụ khác trong Giai đoạn ra mắt nội bộ.

4. Trong cột “Task Name”, nhấp vào nhiệm vụ 10, Lập kế hoạch cho hành trình của  tác giả.

Nhiệm vụ này bắt đầu trước một ngày làm việc so với kế hoạch (thứ Ba trước ngày  bắt đầu dự kiến) và mất tổng cộng bảy ngày để hoàn thành. Bạn sẽ ghi lại thông tin này  trong hộp thoại “Update Task”.

5. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm vào mũi tên xuống ở bên phải của  nút đánh dấu theo dõi “Mark on Track”, rồi bấm cập nhật nhiệm vụ “Update  Tasks”.

Hộp thoại “Update Task” xuất hiện. Hộp thoại này hiển thị cả giá trị thực tế và giá  trị đã lên lịch cho thời lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ cũng như thời  lượng còn lại của nó. Trong hộp này, bạn có thể cập nhật các giá trị thực tế và các giá  trị còn lại.

6. Trong trường “Start” trong nhóm “Actual” ở bên trái hộp thoại, nhập hoặc chọn 20/1/15.

7. Trong trường thời lượng thực tế “Actual dur”, nhập hoặc chọn 7d. 9

8. Nhấp vào OK.

Dự án ghi lại ngày bắt đầu thực tế, thời lượng và công việc thực tế và dự kiến của  nhiệm vụ. Các giá trị này cũng được tổng hợp vào nhiệm vụ tóm tắt Giai đoạn ra mắt  nội bộ (nhiệm vụ 7) và nhiệm vụ tóm tắt dự án (nhiệm vụ 0), như được chỉ ra bởi phần  đánh dấu thay đổi.

Để kết thúc bài tập này, bạn sẽ ghi lại rằng nhiệm vụ 11 bắt đầu đúng giờ nhưng mất  nhiều thời gian hơn dự định để hoàn thành.

9. Trong cột “Task Name”, nhấp vào nhiệm vụ 11, Chuẩn bị kênh bán hàng. 10. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm vào mũi tên xuống ở bên phải của  nút đánh dấu theo dõi “Mark on Track”, rồi bấm cập nhật nhiệm vụ “Update  Tasks”.

Hộp thoại “Update Task” xuất hiện.

11.Trong trường thời lượng thực tế “Actual dur”, nhập 7d, sau đó bấm OK. Dự án ghi lại thời lượng thực tế của nhiệm vụ. Hãy nhớ rằng giá trị thời lượng thực  tế là "7 ngày" có nghĩa là bảy ngày làm việc, không phải bảy ngày theo lịch (calendar).

10

12. Đóng tập tin “Simple Tracking_Start.mpp”.

II. Theo dõi tiến độ các nhiệm vụ và phân công

1. Cập nhật đường cơ sở

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, việc lập kế hoạch cho dự án sách mới dành cho trẻ  em đã trải qua một số điều chỉnh bổ sung. Điều này bao gồm một số điều chỉnh đối với  thời lượng nhiệm vụ và một nhiệm vụ mới trong giai đoạn Sự tiếp nhận. Do những thay  đổi này, bạn cần phải nắm bắt một đường cơ sở mới trước khi công việc bắt đầu.

Trong bài tập này, bạn so sánh kế hoạch được lên lịch hiện tại với kế hoạch cơ sở 11

và cập nhật đường cơ sở cho kế hoạch.

1. Tạo tập tin thứ 2, dựa vào Task bên dưới, đặt tên “Advanced Tracking A_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart” rồi bấm “Tracking Gantt”.

Khung nhìn Tracking Gantt xuất hiện.

Trong phần biểu đồ của khung nhìn này, các nhiệm vụ hiện đang được lên lịch xuất  hiện dưới dạng thanh màu xanh lam (nếu chúng không phải là nhiệm vụ tới hạn (critical  tasks)) hoặc thanh màu đỏ (nếu chúng là nhiệm vụ tới hạn). Dưới chúng, các giá trị  đường cơ sở của mỗi nhiệm vụ xuất hiện dưới dạng các thanh màu xám.

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc. 4. Trên tab “Task” trong nhóm chỉnh sửa “Editing”, bấm di chuyển đến tác vụ “Scroll  to Task”.

5. Trên tab “View”, trong nhóm thu phóng “Zoom”, trong hộp thang thời gian  “Timescale”, bấm “Weeks”. Bạn có thể thấy rằng hiện tại không có nhiệm vụ nào sau  này trong kế hoạch phù hợp với các đường cơ sở của chúng.

Để kết thúc bài tập này, bạn sẽ lưu lại đường cơ sở cho kế hoạch. Làm như vậy sẽ cập  nhật tất cả thông tin cơ bản cho các nhiệm vụ, tài nguyên và bài tập trước khi theo dõi tiến  độ.

6. Trên tab dự án “Project”, trong nhóm lịch biểu “Schedule”, bấm thiết lập đường cơ sở “Set Baseline”, rồi bấm “Set Baseline…”. Hộp thoại thiết lập đường cơ sở xuất hiện. 7. Đảm bảo rằng tùy chọn “Set Baseline” được chọn. Trong vùng “For”, đảm bảo rằng  tùy chọn “Entire project” được chọn. Lưu ý rằng ngày lưu lần cuối “last saved” mà  bạn thấy có thể khác.

8. Nhấn OK để cập nhật đường cơ sở.

13

Dự án cảnh báo bạn rằng bạn sắp ghi đè lên các giá trị đường cơ sở đã lưu trước đó. 9. Nhấn Yes.

Dự án cập nhật các giá trị đường cơ sở cho kế hoạch.

Nhiệm vụ 18 hiện có một đường cơ sở, và tất cả các giá trị đường cơ sở của các  nhiệm vụ khác hiện khớp với các giá trị đã lên lịch của chúng.

10. Đóng tập tin “Advanced_Tracking A_Start.mpp”.

2. Theo dõi dựa trên tổng giá trị công việc thực tế cho từng nhiệm vụ và  phân công

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, một số nhiệm vụ trong kế hoạch sách mới cho trẻ  em có nhiều hơn một tài nguyên được phân giao. Để có cái nhìn rõ hơn về cách bạn ghi  lại công việc thực tế cho các nhiệm vụ như vậy ảnh hưởng đến công việc được giao, bạn  sẽ chuyển sang khung nhìn “Task Usage” và sau đó ghi lại các thực tế.

14

Trong bài tập này, bạn ghi lại các thực tế ở cấp độ nhiệm vụ và cấp độ phân công  và xem cách thức thông tin được tổng hợp lên hoặc xuống giữa các nhiệm vụ và các  phân công.

1. Tạo tiếp tập tin mới, dựa vào Task bên dưới, đặt tên là “Advanced Tracking B_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

Phiên bản này của kế hoạch bao gồm các giá trị đường cơ sở được cập nhật đã lưu  trước đó, cũng như các thực tế đầu tiên được báo cáo dựa trên các nhiệm vụ đầu tiên  trong giai đoạn Sự tiếp nhận.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.

Khung nhìn “Task Usage” xuất hiện. Khung nhìn “Task Usage” liệt kê các tài  nguyên trong các nhiệm vụ mà chúng được phân giao cho những nhiệm vụ đó. Thông  tin này xuất hiện trong bảng bên trái. Ở phía bên phải, bạn thấy các dòng được sắp xếp  theo thang thời gian. Các dòng hiển thị những giá trị công việc đã lên lịch cho từng  nhiệm vụ hoặc tài nguyên được phân công; dòng nhiệm vụ có nền bóng mờ và dòng  phân công có nền trắng.

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc. 4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”.

Lưới phân đoạn thời gian ở bên phải của khung nhìn sẽ hiển thị công việc đã lên  lịch đầu tiên cho nhiệm vụ.

Tiếp theo, bạn sẽ chuyển đổi bảng và các chi tiết được hiển thị trong khung nhìn.

5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.  Bảng Work xuất hiện.

Bảng này bao gồm các cột công việc thực tế (Actual Work) và công việc còn lại  (Remaining Work) mà bạn sẽ làm việc trong thời gian ngắn, mặc dù chúng có thể chưa  hiển thị. Các giá trị trong cột công việc (Work) là tổng các phân công và nhiệm vụ cho  công việc đã lên lịch. Lưu ý rằng giá trị công việc của mỗi nhiệm vụ là tổng các giá trị  công việc phân công của nó. Ví dụ, tổng công việc cho nhiệm vụ 18 (164 giờ) là tổng  của 82 giờ làm việc của Huỳnh Phương Nam và 82 giờ của Lê Xuân Thy cho nhiệm vụ.

Tiếp theo, bạn sẽ thay đổi các chi tiết được hiển thị trên lưới phân đoạn thời gian ở  phía bên phải của khung nhìn.

6. Trên tab định dạng “Format”, trong nhóm chi tiết “Details”, bấm công việc thực tế “Actual Work”.

Đối với mỗi nhiệm vụ và phân công, Dự án hiện hiển thị các dòng công việc (Work)  và công việc thực tế (Actual Work) trên lưới phân đoạn thời gian ở phía bên phải của  khung nhìn.

15

Khi bạn hiển thị chi tiết công việc thực tế, dòng “Act. Work” xuất hiện trong lưới phân đoạn  thời gian cho mọi phân công, nhiệm vụ và nhiệm vụ tóm tắt.

7. Sử dụng chuột, kéo thanh chia dọc sang phải cho đến khi bạn có thể nhìn thấy tất cả  các cột trong bảng công việc “Work”.

8. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc, nhập hoặc nhấn 92h,  rồi nhấn phím Enter.

Việc nhập giá trị thực tế cho nhiệm vụ khiến Dự án phân phối các giá trị thực tế giữa các nguồn  lực được phân giao và điều chỉnh giá trị công việc còn lại và các giá trị khác.

Dự án làm nổi bật các giá trị được thay đổi gần đây nhất.

và xem ảnh hưởng lên nhiệm vụ.

9. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18 của Huỳnh Phương Nam (hiện chứa giá trị 46  giờ), nhập hoặc nhấn 62 giờ, rồi nhấn Enter.

Việc nhập công việc thực tế trên phân công này cập nhật các giá trị công việc còn lại và liên  quan trên nhiệm vụ.

Các giá trị công việc thực tế và công việc còn lại của Huỳnh Phương Nam được cập  nhật, và những cập nhật đó cũng tổng hợp đến nhiệm vụ và nhiệm vụ tóm tắt của nó (dự  án làm nổi bật các giá trị đã thay đổi). Tuy nhiên, các giá trị công việc thực tế và còn lại  cho Lê Xuân Thy, tài nguyên khác được giao cho nhiệm vụ, không bị ảnh hưởng.

10. Kéo thanh phân chia dọc trở lại bên trái để xem thêm các giá trị theo phân đoạn thời  gian được cập nhật cho nhiệm vụ.

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking B_Start.mpp”.

3. Theo dõi dựa trên giá trị công việc thực tế theo phân đoạn thời gian của  từng nhiệm vụ và phân công

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, giai đoạn Sự tiếp nhận trong kế hoạch sách mới  dành cho trẻ em đã được hoàn thành, và giai đoạn Biên tập mới bắt đầu. Do một số  lượng lớn các tài nguyên có liên quan và sự thay đổi của công việc biên tập, những  nhiệm vụ này là những nhiệm vụ rủi ro nhất cho đến hiện nay trong dự án. Để quản lý

19

các thực tế của những nhiệm vụ này một cách chi tiết nhất có thể, bạn sẽ ghi lại các thực  tế theo phân đoạn thời gian.

Trong bài tập này, bạn nhập một số thực tế cho các nhiệm vụ, cho các phân công và  cho các khoảng thời gian cụ thể.

1. Tạo mới tập tin, đặt tên “Advanced Tracking C_Start.mpp”, dựa vào Task bên  dưới để hoàn thành bài tập này.

2. Nhấn mũi tên mở rộng/thu gọn bên cạnh nhiệm vụ 15, Sự tiếp nhận, để thu gọn giai  đoạn này của kế hoạch.

Giai đoạn này của công việc đã được hoàn thành.

3. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.

4. Trong cột “Task Name”, bấm vào tên của nhiệm vụ 22, Sắp xếp bản thảo cho bản  sao, sau đó, trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”. Dự án cuộn lưới phân đoạn thời gian để hiển thị các giá trị công việc đã lên lịch đầu  tiên của giai đoạn Biên tập.

Các giá trị công việc thực tế phân đoạn thời gian đầu tiên mà bạn sẽ nhập ở cấp độ  nhiệm vụ chứ không phải cho các phân công cụ thể.

5. Trong lưới phân đoạn thời gian, hãy nhấn vào ô là giao điểm của cột Thứ Tư, ngày  27 tháng 5 và dòng công việc thực tế của nhiệm vụ 22. Dòng công việc thực tế nằm  ngay bên dưới dòng công việc (chứa giá trị 12h).

Lưu ý: Nếu bạn trỏ đến tên của một ngày trên thang thời gian, Dự án sẽ hiển thị  ngày đầy đủ của ngày đó trong ScreenTip. Bạn có thể thay đổi định dạng của thang thời  gian để kiểm soát khoảng thời gian mà bạn nhập các giá trị thực tế vào lưới phân đoạn  thời gian. Ví dụ: bạn có thể định dạng thang thời gian để hiển thị tuần thay vì ngày; khi  bạn nhập giá trị thực tế ở cấp độ hàng tuần, giá trị đó sẽ được phân phối theo tuần.

6. Nhập 9h, rồi nhấn phím Tab.

Ngay

7. Trong ô công việc thực tế thứ Năm, ngày 28 tháng 5, nhập 15h, rồi nhấn Tab.

8. Đối với nhiệm vụ 22, nhập các giá trị công việc thực tế sau cho những ngày được  liệt kê:

| Ngày | Giờ thực tế |
| --- | --- |
| Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 | 12 |
| Thứ hai, ngày 1 tháng 6 | 12 |
| Thứ ba, ngày 2 tháng 6 | 15 |

Bước này kết thúc công việc thực tế được ghi lại ở cấp độ nhiệm vụ. Tiếp theo,  bạn sẽ nhập các giá trị công việc thực tế của một nhiệm vụ ở cấp độ phân công.

Đối với nhiệm vụ 23, Bản sao, bạn có các giá trị công việc thực tế hàng tuần từ tài  nguyên được phân giao. Các biên tập viên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ  này, bạn sẽ điều chỉnh thang thời gian để ghi lại các giá trị thực tế hàng tuần.

9. Trên tab “View”, trong nhóm “Zoom”, trong hộp thang thời gian “Timescale”, bấm “Weeks”.

21

10. Nhập các giá trị công việc thực tế sau vào lưới phân đoạn thời gian cho phân công  của các biên tập viên vào nhiệm vụ 23, Bản sao:

| Ngày (Tuần của) | Giờ thực tế |
| --- | --- |
| 31 tháng 5 | 60 |
| 7 tháng 6 | 80 |
| 14 tháng 6 | 48 |

Các \

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking C_Start.mpp”.

4. Lập lại lịch công việc chưa hoàn thành

Kịch bản: Tại Nhà xuất bản Trẻ, công việc trong giai đoạn Biên tập của kế hoạch  sách mới dành cho trẻ em đã được hoàn thành. Nhóm đã bắt đầu công việc cho giai đoạn  tiếp theo, Thiết kế và Sản xuất. Tuy nhiên, bạn cần khắc phục sự cố trì hoãn công việc  do sự cố không lường trước được.

Trong bài tập này, bạn sắp lại lịch cho các công việc chưa hoàn thành.

1. Tạo mới tập tin, đặt tên là “Advanced Tracking D_Start.mpp”, dựa vào Task bên  dưới để hoàn thành bài tập này.

Kế hoạch hiện đang ở khung nhìn “Task Usage”. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang  khung nhìn biểu đồ Gantt “Gantt Chart”.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart”, rồi bấm “Gantt Chart”.

3. Cuộn khung nhìn biểu đồ Gantt lên sao cho Đánh giá các trang lần thứ nhất (nhiệm  vụ 30) xuất hiện gần đầu khung nhìn.

4. Trong cột “Task Name”, hãy bấm vào tên của nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ  mục.

Nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ mục hiện có hai ngày làm việc thực tế đã hoàn  thành và vài ngày làm việc theo lịch trình còn lại.

Thanh tiến trình cho biết phần nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Vào cuối tuần của ngày 1 tháng 8, có một vụ vỡ ống nước trong văn phòng hiệu  đính. Không có thiết bị hoặc vật liệu nào của dự án bị hư hỏng, nhưng việc dọn dẹp sẽ  trì hoãn công việc cho đến Thứ Tư, ngày 5 tháng 8. Điều này thực sự dừng công việc  của nhiệm vụ hiệu đính trong một vài ngày. Tiếp theo, bạn sẽ lập lại lịch cho công việc  chưa hoàn thành để dự án có thể bắt đầu lại vào thứ Tư.

5. Trên tab “Project”, trong nhóm trạng thái “Status”, bấm cập nhật dự án “Update  Project”.

Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

23

6. Chọn tùy chọn “Reschedule uncompleted work to start after” (lập lại lịch trình  công việc chưa hoàn thành để bắt đầu sau) và trong hộp văn bản, nhập hoặc chọn  04/08/2015.

7. Nhấn OK để đóng hộp thoại “Update Project”.

Dự án tách nhiệm vụ 31 sao cho phần chưa hoàn thành của nhiệm vụ được trì hoãn  cho đến thứ Tư.

Việc lập lại lịch công việc cho kế hoạch khiến Dự án chia nhỏ nhiệm vụ và sau đó lập lại  lịch cho phần còn lại của nó (và tất cả các nhiệm vụ tiếp theo) sau ngày bạn đã chỉ định.

Như

24

8. Đóng tập tin “Advanced Tracking D_Start.mpp”.

III. Quản lý giá trị thu được (EVM)

1. Tạo ra kế hoạch dự án

- Tạo một dự án mới có tên MSSV_lab4.mpp và thiết lập ngày bắt đầu dự án - Xây dựng danh sách các nhiệm vụ:

o Nhập tên, khoảng thời gian thực hiện, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho  từng nhiệm vụ Thiết kế giao diện và Thiết kế cơ sở dữ liệu.

o Tạo nhiệm vụ tóm tắt Thiết kế hệ thống cho một danh sách các nhiệm vụ  vữa tạo ra ở trên.

o Tạo công việc tóm tắt cho dự án.

Kết quả tương tự như bảng sau.

- Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án theo bảng như sau.

- Phân nguồn nhân lực cho các nhiệm vụ như sau:

o Nguyễn Hoàng Minh sẽ làm nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng.

o Phạm Thái Ngân sẽ làm nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu.

o Minh và Ngân làm 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ Nhật).

2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án

Hãy thiết lập đường cơ sở cho dự án. Kết quả, thông tin dự án trong bảng “Variance”  – khi xem – có dạng như sau.

25

Vì chưa có thay đổi nào đối với công việc đã lên lịch được thực hiện, các giá trị  trong trường bắt đầu (Start) và bắt đầu của đường cơ sở (Baseline Start) giống nhau, các  giá trị trong trường kết thúc (Finish) và kết thúc của đường cơ sở (Baseline Finish) cũng  giống nhau.

3. Cập nhật kế hoạch dự án

Minh và Ngân đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình và làm được 5 ngày. Thông tin công việc thực tế của họ như sau:

| Tên nguồn nhân lực | Thứ Ba, 4/10/2022 | Thứ Tư, 5/10/2022 | Thứ Năm, 6/10/2022 | Thứ Sáu, 7/10/2022 | Thứ Hai, 10/10/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Hoàng Minh | 8h | 8h | 2h | 6h | 8h |
| Phạm Thái Ngân | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |

Hãy cập nhật kế hoạch dự án để theo dõi công việc thực tế theo phân đoạn thời gian. 4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án

Ngày báo cáo trạng thái dự án (gọi là ngày trạng thái) có thể là ngày hiện tại, một  ngày trong quá khứ hoặc một ngày trong tương lai. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là  ngày bạn cập nhật tiến độ dự án lần cuối luôn là cách tốt nhất.

Các bước đặt ngày báo cáo trạng thái dự án:

- Trên tab “Project”.

- Chọn “Project Information”.

- Chọn “Status date” là 10/10/2022 và nhấn OK.

- Lưu kế hoạch dự án.

5. Tính toán giá trị thu được

Việc tính toán giá trị thu được (EV) dựa trên các thiết lập: số của đường cơ sở và  phương pháp tính toán giá trị thu được.

- Số của đường cơ sở: Nếu ta có nhiều đường cơ sở được lưu cho dự án của mình,  ta cần chọn đường cơ sở mà ta muốn xem xét cho các tính toán giá trị thu được. - Phương pháp tính EV: Tính toán giá trị thu được luôn dựa trên % Hoàn thành (%  Complete) hoặc % hoàn thành vật lý (Physical % Complete).

Các bước tính toán giá trị thu được:

- Trên tab “File”, chọn “Options”.

- Nhấn vào tab “Advanced” và di chuyển đến nhãn “Earned Value options for  this project:”.

- Chọn phương pháp tính EV trong menu thả xuống (dropdown) nhãn “Default task Earned Value method”.

- Chọn số của đường cơ sở trong menu thả xuống nhãn “Baseline for Earned  Value calculations” và nhấn vào OK.

26

- Lưu kế hoạch dự án.

Để xem các giá trị thu được, ta phải áp dụng bảng “Earned value” vào biểu đồ theo  dõi “Tracking Gantt”:

- Trên tab “View”, chọn “Tracking Gantt”.

- Trên tab “View”, trong nhóm “Data”, bấm “Tables”, chọn “More Tables…” ,  hộp chọn “More Tables” xuất hiện như hình bên dưới, chọn “Earned Value” và  nhất nút “Apply”.

- Sinh viên có thể bổ sung thêm các trường vào bảng “Earned Value” như: Baseline  Cost, % Complete, % Work Complete, CPI, v.v.

- Sinh viên tìm hiểu thêm các bảng “Earned Value Cost Indicators” và “Earned Value Schedule Indicators”.

Lưu ý: Một số thuật ngữ

- BCWS (Budgeted Cost Work Scheduled) hay PV (Planned Value) - BCWP (Budgeted Cost Work Performed) hay EV (Earned Value) - ACWP ((Actual Cost Work Performed) hay AC (Actual Cost)

6. Xuất báo cáo các giá trị thu được

Để xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin Excel, bạn thực hiện các bước sau:

- Trên tab “Report”, chọn “Visual Reports”, cửa sổ “Visual Reports – Create Report” xuất hiện.

- Đánh dấu vào checkbox “Microsoft Excel”.

- Dưới tab “All”: chọn “Earned Value Over Time Report”; trong menu có nhãn “Select level of usage data to include in the report” chọn “Days”.

27

- Nhấn nút “View” để tạo tập tin báo cáo. Tập tin kết xuất sẽ có 2 bảng tính: đồ thị  và dữ liệu.

- Xem dữ liệu và đồ thị trong tập tin Excel.

o Trong bảng tính dữ liệu, nhấn vào biểu tượng . Ví dụ: ,  để xem các giá trị tích lũy chi tiết bên trong theo từng ngày. o Mở bảng tính còn lại để xem đồ thị hiển thị các giá trị AC, PV, EV tích  lũy tới thời điểm lập

báo cáo trạng thái dự án.

29